## Sheet1
名称 | 组成 | 内容 | 项目特征 | 含税总价（回收商支付我司应付货款） | 备注说明
1 | 循环装置站生产设备拆除部分 | 循环利用装置站焚烧炉设备报废拆除（焚烧炉设备及附属操作平台整体拆除） | 1、包括但不限于：生产设备及配套的拆除、设备操作钢平台及钢平台上的栏杆等附属钢结构： |  | 附件二（第一、二、三、四、五、七项、十五项）
2、具体拆除范围详见甲方指定区域设备范围和循环装置站平面布置图。
2 |  | 循环利用装置站焚烧尾气处理系统及附属操作平台整体报废拆除 | 1、包括但不限于：生产设备及配套的拆除、设备操作钢平台及钢平台上的栏杆等附属钢结构： |  | 附件二（第六、八项）
2、具体拆除范围详见附件四：循环装置站平面布置图。
3 |  | 公用工程相关设备及室外设备零星附属设备整体报废拆除 | 1、包括：循环装置站公用工程及附属系统；含冷却循环系统、压缩空气系统、灰渣收集系统、仪表及控制系统、电气系统 |  | 附件二（第九、十、十一、十二、十三、十四
2、包括：循环利用装置站室外及室内生产设备的附属钢构架接、钢构基础、排放传输等整体拆除。拆除废料临时堆放、清理、外运、回收等；土方挖填运、砖渣回填、拆除后场地平整。
4 | 循环装置站建筑、结构、电气、公用工程部分整体拆除 | 循环利用装置站建筑部分整体拆除（包括室内办公楼、室外附属楼梯的整体拆除） | 1、包括但不限于：地上主体结构、地下混凝土（3米承台基础）基础、外维护结构、砌体及二次结构、门窗、栏杆、室外雨棚、地面、拆除废料临时堆放、清理、外运、回收等；土方挖填运、砖渣回填、拆除建筑物后场地平整：
2、不包括：生产设备拆除、配套、设备拆除、室内设备操作钢平台及附着在设备及钢平台上的栏杆等附属钢结构：
3、具体拆除范围详见附件四：建筑图 1轴-11轴交OA轴-C轴范围内
4、不包括：消防设备、门禁、出入口设备等
5 |  | 室外登高钢构设备拆除 | 包括：登高钢结构拆除、基础拆除、拆除废料临时堆放、清理、外运、回收等；土方挖填运、砖渣回填、拆除登高基础后场地平整；
6 |  | 室外连廊整体拆除 | 1、包括：循环利用装置站室外排污水池、外连廊钢构建筑整体拆除、拆除废料临时堆放、清理、外运、回收等；土方挖填运、砖渣回填、拆除建筑物后场地平整。
7 |  | 循环利用装置站高低压及弱电设备电气整体拆除 | 1、包括不限于：建筑物内、外和弱电设备整体灯具、支架及相关电气照明配套物的拆除。其它废料临时堆放、清理、外运、回收等
8 |  | 循环利用装置站公用工程拆除（包括室内办公楼、室外消防管道及给、排水管道拆除 | 1、包括：建筑物内、外整体消防管道给水、强排风管、排水管道、室外排污设施建筑和相关基础及附带相关配套物的拆除。其它废料临时堆放、清理、外运、回收等；土方挖填运、砖渣回填、拆除建筑物后场地平整。
2、不包括：解除消防介入系统解锁及消除系统故障等工作；
9 | 其它设备、电气拆除(回收商只负责拆除到地面，我司另安排转运处理) | 料坑废气处理设备 | 1、包括两台活性炭吸附器、一台干式过滤器、一台离心风机、一台防爆电柜、附属法兰及电缆等 |  | 附件二-第十九
2、包括：干式过滤器前端风管、引风机后端风管
10 |  | 首层空压机及空压机附属设备 | 1、包括空压机两台、吸干机两台、压缩空气罐两台 |  | 见附件二-十一-（1，2，3）
2、包括压缩空气罐后端管线及电缆
11 |  | 初期雨水处理设施 | 1、提升泵两台、混凝沉淀器一台、板框压滤机一台、中间泵两台、过滤泵两台、配电柜1台 |  | 见附件二：二十
2、包括电缆、线缆桥架
12 |  | 高低压配电室至3层配电室电缆拆除 | 1、车间一南面配电房至四层低压配电室主电缆 |  | 见图纸配电总平面图
2、包括线缆槽盒及桥架
13 |  | 移动式龙门架及电动葫芦 | 1、焚烧车间布袋除尘器上方 |  | 见附件二-六-8
2、包括线缆、槽盒
14 |  | QZ5桥式起重机 | 1、焚烧车间料坑上方，起重机整体拆除 |  | 见附件二-一-7
2、包括线缆、槽盒
1、招标方要求报备拆除的，则以中标单位为主导主体完成报建、临时围挡及围墙、临时办公场地、临时宿舍。除施工过程产生签证、变更等情况外，结算造价不作调整；
2、拆除方案需报招标方及招标方委托的环境监理审核，符合污染防治方案要求
3、本工程建筑物拆除的废料由报价单位自行评估回收价值，拆除的所有废料由报价单位自行临时堆放、清理、外运或回收；
4、中标单位需填平地坑，现场地面平整高度与焚烧车间内水泥地面高度保持一致。
5、其它设备、电气拆除部分在拆除活动开展前，需经招标方确认，拆除活动过程中，需招标方指定人员现场指导方可实施