## 技术标-评分表
技术标--评分表
工程名称：安徽科达洁能辅助办公楼装饰改造及外墙翻新项目
序号 | 评分项 | 权重 | 评分标准 | 投标单位得分
一 | 施工部署 | 23%
1 | 总体施工部署 | 6% | 从材料采购到运输、安装整体安排
良好6分、一般4-5分、差0-3分
出入口、水电接驳点与实际不相符：扣3分；
2 | 进度计划及确保方法 | 15% | 从材料采购、制作、检验、运输、安装各步骤确保方法（5分）：基本分3分，确保方法齐全。最高5分。
确保施工进度的措施及方案（5分）：良好：4-5分；一般：2-3分；差：0分。
对甲方另外分包项目与总包项目的交叉进度安排及配合规划：合理2分；一般1分，不合理0。
关键线路（2分）：清晰,2分；一般1分，无0。
施工难点应对措施：良好1分，否则为0。
3 | 施工流水段/区域划分 | 2% | 良好：2分；一般：1分；差：0分。
二 | 资源配置 | 32%
1 | 机械设备 | 8% | 从配置数量、与进度计划的匹配性、合理性评价。
良好：6-8分；一般：5-3分；差：2-0分。
2 | 劳动力配置 | 8% | 从配置数量、与进度计划的匹配性、合理性评价、队伍是否成建制等方面进行评价。
良好：6-8分；一般：5-3分；差：2-0分。。
3 | 资源投入及保障计划 | 4% | 从配置数量、与进度计划的匹配性、合理性评价。
良好：3-4分；一般：2分；差：1-0分。
4 | 项目管理组织架构 | 3% | 项目组织架构及人员配置设置：
良好：3分、；一般：2-1分；差：0分
5 | 项目经理 | 8% | 1.须具备注册于申请人本单位的 建筑工程 专业二级建造师。 2.近五年内必须担任过至少一个合同额≥100万元建筑装饰工程或建筑工程（含装饰）项目经理。 3.此项为一票否决性条款（有则得8分，无则淘汰）。 备注：关于项目经理的业绩需提供以下任一项佐证资料： a.合同中本身体现项目经理名字的多方签盖复印件； b.竣工验收表中体现项目经理名字的多方签盖复印件； c.过程验收文件中（主体验收/规划验收/消防验收/联合验收）体现项目经理名字的多方签盖复印件；
6 | 拟配备的试验和检测仪器设备 | 1% | 如有，得1分，否则0分；
三 | 主要分部分项工程施工方案及技术措施 | 15%
1 | 施工方案和技术方法 | 10% | 从分项齐全性、方案明确性、措施有效性评价。
良好：8-10分；一般：7-4分；差：3-0分
2 | 施工重点、难点及处理方法 | 5% | 从措施的切实及合理性、节点及难点的措施评价。
良好：4-5分；一般：3-2分；差：1-0分
四 | 质量、安全、文明施工等保证体系及管理措施 | 15%
1 | 管理体系的完善性 | 5% | 从有无保证体系、体系的设置的合理性进行评价。
每缺一项保证体系扣2分。
良好：5分；一般：4-3分；差：2-0分。
2 | 针对本项目制定的切实和有效的落地方案/措施 | 10% | 良好：8-10分；一般：7-4分；差：3-0分。
五 | 应急协调方案及措施 | 5%
1 | 施工队伍及劳动力应急及协调措施 | 5% | 有并合理5分，有但合理性一般3-4分；有但不全面2分；差1-0分。
六 | 配合措施 | 10%
1 | 配合各专业分包单位、弱电、暖通施工单位、办公家具单位开展协同及交叉施工 | 5% | 有并合理5分，有但合理性一般3-4分；有但不全面2分；差1-0分。
2 | 配合业主单位进行可能的赶工、分楼层或者区域的交付 | 5% | 有并合理5分，有但合理性一般3-4分；有但不全面2分；差1-0分。
七 | 技术标 | 100% | 评分小计
技术标评委(签名)：

## 项目经理述标评分表 (hidden)
项目经理述标评分表
项目名称：安徽科达机电高端装备智能制造工厂--幕墙工程
序号 | 评 审 内 容 |  |  | 分值范围 | 投标单位得分
| 评分项及权重 | 评价项说明 | 答辩情况
1 | 对项目及招标文件的理解能力 | 对项目情况的了解充分，对招标文件的理解。 | 充分 | 15-20
|  |  | 一般 | 10-15
| （20分） |  | 较差 | 0-10
2 | 计划能力 | 项目总体部署及计划的合理，符合实际、考虑全面。 | 周全、据实 | 12-15
|  |  | 一般 | 8-12
| （15分） |  | 较差 | 0-8
3 | 项目组织能力 | 工作目标清晰、分工明确，程序规范、方法科学，组织有序。 | 能力强 | 8-10
|  |  | 一般 | 5-8
| （10分） |  | 较差 | 0-5
4 | 施工管理经验 | 施工管理经验丰富。 | 丰富 | 12-15
| （15分） |  | 一般 | 0-12
5 | 与业主、监理、总包单位内部以及其它方面的协作配合能力 | 充分考虑到各方面的合理和潜在的利益，能建立良好的关系，能够以项目大局出发来协调和配合。 | 充分 | 20-25
|  |  | 一般 | 13-20
| （25分） |  | 较差 | 0-13
6 | 对保证工期、质量、安全、造价等方面控制能力 | 对工程难点及重点考虑充分，处理各方面问题有合理的思路和方法。 | 能力强 | 12-15
|  |  | 一般 | 8-12
| （15分） |  | 较差 | 0-8
合计分数值
分级标准：优秀(86≤综合得分≤100分) 良好(70≤综合得分≤85) 合格(60≤综合得分≤69分) 不合格(综合得分＜60分）
技术标评委(签名)：